## Coût de revient initial
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 |  |  |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Rayan | Guillaume | Florent | Axelle | Rémi | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | 13/02-19/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 € | 0 | 0 € | 2.5 | 25 € | 275 | 275
Semaine 2 | 20/02-26/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 € | 0 | 0 € | 2.5 | 25 € | 275 | 550
Semaine 3 | 27/03-05/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 1,750
Semaine 4 | 06/03-12/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 0 | 0 € | 10 | 100 € | 1,100 | 2,850
Semaine 5 | 13/03-19/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 € | 0 | 0 € | 7.5 | 75 € | 825 | 3,675
Semaine 6 | 20/03-26/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 € | 1 | 100 € | 7.5 | 75 € | 925 | 4,600
Semaine 7 | 27/03-02/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 € | 0 | 0 € | 7.5 | 75 € | 825 | 5,425
Semaine 8 | 03/04-09/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 2 | 200 € | 10 | 100 € | 1,300 | 6,725
Semaine 9 | 10/04-16/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 7,925
Semaine 10 | 17/04-23/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 0 | 0 € | 10 | 100 € | 1,100 | 9,025
Semaine 11 | 24/04-30/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 10,225
Semaine 12 | 01/05-07/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 0 | 0 € | 15 | 150 € | 1,650 | 11,875
Semaine 13 | 08/05-14/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 13,625
Semaine 14 | 15/05-21/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 0 | 0 € | 15 | 150 € | 1,650 | 15,275
Semaine 15 | 22/05-28/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 17,025
Semaine 16 | 29/05-04/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 2 | 200 € | 15 | 150 € | 1,850 | 18,875
Semaine 17 | 05/06-11/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 0 | 0 € | 15 | 150 € | 1,650 | 20,525
Semaine 18 | 12/06-18/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 2 | 200 € | 15 | 150 € | 1,850 | 22,375
Semaine 19 | 19/06-25/07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 24,125
| Total | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 415
[13 empty] | Total | 24,125
[12 empty] | Aléas | 10% | 26,538
[12 empty] | FG | 20% | 31,845
[12 empty] | Marge | 10% | 35,030
[12 empty] | Prix de vente |  | 42035.4
Estimation faite par: GAVIN Rémi |  |  | Pour le groupe: DELOMEZ/BARAMA/VIOGNE/MARMORAT/GAVIN | [6 empty] | Version 1.0 |  |  | Fait le:14/02/2017

## Coup de revient hebdo
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 |  |  |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Rayan | Guillaume | Florent | Axelle | Rémi | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | 13/02-19/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 € | 0 | 0 € | 2.5 | 25 € | 275 | 275
Semaine 2 | 20/02-26/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 € | 0 | 0 € | 2.5 | 25 € | 275 | 550
Semaine 3 | 27/03-05/03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 550 € | 1 | 100 € | 5.5 | 55 € | 705 | 1,255
Semaine 4 | 06/03-12/03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 950 € | 0 | 0 € | 9.5 | 95 € | 1,045 | 2,300
Semaine 5 | 13/03-19/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 0 | 0 € | 10 | 100 € | 1,100 | 3,400
Semaine 6 | 20/03-26/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 4,600
Semaine 7 | 27/03-02/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 0 | 0 € | 10 | 100 € | 1,100 | 5,700
Semaine 8 | 03/04-09/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 2 | 200 € | 10 | 100 € | 1,300 | 7,000
Semaine 9 | 10/04-16/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 8,200
Semaine 10 | 17/04-23/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 0 | 0 € | 10 | 100 € | 1,100 | 9,300
Semaine 11 | 24/04-30/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1,000 € | 1 | 100 € | 10 | 100 € | 1,200 | 10,500
Semaine 12 | 01/05-07/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 0 | 0 € | 15 | 150 € | 1,650 | 12,150
Semaine 13 | 08/05-14/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 13,900
Semaine 14 | 15/05-21/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 0 | 0 € | 15 | 150 € | 1,650 | 15,550
Semaine 15 | 22/05-28/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 17,300
Semaine 16 | 29/05-04/06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 500 € | 2 | 200 € | 5 | 50 € | 750 | 18,050
Semaine 17 | 05/06-11/06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 500 € | 0 | 0 € | 5 | 50 € | 550 | 18,600
Semaine 18 | 12/06-18/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 2 | 200 € | 15 | 150 € | 1,850 | 20,450
Semaine 19 | 19/06-25/07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1,500 € | 1 | 100 € | 15 | 150 € | 1,750 | 22,200
[13 empty] | Total | 22,200
[12 empty] | Aléas | 10% | 24,420
[12 empty] | FG | 20% | 29,304
[12 empty] | Marge | 10% | 32,234
[12 empty] | Prix de vente |  | 38681.28
Estimation faite par: GAVIN Rémi |  |  | Pour le groupe: DELOMEZ/BARAMA/VIOGNE/MARMORAT/GAVIN | [6 empty] | Version 1.0 |  |  | Mis a jour le : 03/03/2017

## Evolution du coût de revient
Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19
Cout de revient | Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S0: 24125; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S1: 22463; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S2: 21980; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S3: 22310; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S4: 22200