## Coût de revient initial
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 |  |  |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Rayan | Guillaume | Florent | Axelle | Rémi | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | 13/02-19/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 275 | 275
Semaine 2 | 20/02-26/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 275 | 550
Semaine 3 | 27/03-05/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 1 | 100 | 10 | 100 | 1200 | 1750
Semaine 4 | 06/03-12/03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 2850
Semaine 5 | 13/03-19/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 3675
Semaine 6 | 20/03-26/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 1 | 100 | 7.5 | 75 | 925 | 4600
Semaine 7 | 27/03-02/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 5425
Semaine 8 | 03/04-09/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 2 | 200 | 10 | 100 | 1300 | 6725
Semaine 9 | 10/04-16/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 1 | 100 | 10 | 100 | 1200 | 7925
Semaine 10 | 17/04-23/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 9025
Semaine 11 | 24/04-30/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 1 | 100 | 10 | 100 | 1200 | 10225
Semaine 12 | 01/05-07/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 11875
Semaine 13 | 08/05-14/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 1 | 100 | 15 | 150 | 1750 | 13625
Semaine 14 | 15/05-21/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 15275
Semaine 15 | 22/05-28/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 1 | 100 | 15 | 150 | 1750 | 17025
Semaine 16 | 29/05-04/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 2 | 200 | 15 | 150 | 1850 | 18875
Semaine 17 | 05/06-11/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 20525
Semaine 18 | 12/06-18/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 2 | 200 | 15 | 150 | 1850 | 22375
| Total | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
[13 empty] | Total | 22375
[12 empty] | Aléas | 10% | 24612.5
[12 empty] | FG | 20% | 29535
[12 empty] | Marge | 10% | 32488.5
[12 empty] | Prix de vente |  | 38986.2
Estimation faite par: GAVIN Rémi |  |  | Pour le groupe: DELOMEZ/BARAMA/VIOGNE/MARMORAT/GAVIN | [6 empty] | Version 1.0 |  |  | Fait le:14/02/2017

## Coût de revient hebdo
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  | 50 |  |  |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Rayan | Guillaume | Florent | Axelle | Rémi | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | 13/02-19/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 275 | 275
Semaine 2 | 20/02-26/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 275 | 550
Semaine 3 | 27/03-05/03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 550 | 1 | 100 | 5.5 | 55 | 705 | 1255
Semaine 4 | 06/03-12/03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 950 | 0 | 0 | 9.5 | 95 | 1045 | 2300
Semaine 5 | 13/03-19/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 3675
Semaine 6 | 20/03-26/03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 4500
Semaine 7 | 27/03-02/04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 750 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 825 | 5325
Semaine 8 | 03/04-09/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 6425
Semaine 9 | 10/04-16/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 7525
Semaine 10 | 17/04-23/04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 8625
Semaine 11 | 24/04-30/04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 10275
Semaine 12 | 01/05-07/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 11925
Semaine 13 | 08/05-14/05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 2200 | 14125
Semaine 14 | 15/05-21/05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 2200 | 16325
Semaine 15 | 22/05-28/05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 17975
Semaine 16 | 29/05-04/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 19625
Semaine 17 | 05/06-11/06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 21275
Semaine 18 | 12/06-18/06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 500 | 0 | 0 | 5 | 50 | 550 | 21825
| Total | 79 | 80 | 79 | 78 | 79
[13 empty] | Total | 21825
Estimation faite par: Rémi Gavin |  |  | Pour le groupe: DELOMEZ/BARAMA/VIOGNE/MARMORAT/GAVIN | [6 empty] | Version 1.0 |  |  | Mis a jour le : 03/03/2017

## Evolution du coût de revient
Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19
Cout de revient | Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S0: 22375; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S1: 22463; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S2: 21980; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S3: 22310; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S4: 22200; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S5: 22375; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S6: 22150; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S7: 22150; Évolution du coût de revient du projet (en euros). Coût de production S8: 22150